## Slide 1: Проектный цикл ГЭФ
Семинар для членов ГЭФ в
расширенном составе
11–13 октября 2011 года
Ташкент, Узбекистан
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ
Notes: <number>
GEF Expanded Constituency Workshop

## Slide 2: Проектный цикл ГЭФ
Проектный цикл ГЭФ – это процесс, в котором участвует целый ряд основных сторон: страны, агенства ГЭФ, Секретариат ГЭФ, Совет ГЭФ и партнеры.
Другие важные партнеры выполняют вспомогательные функции:
Доверительный управляющий, который резервирует средства для конкретных проектов, принимает решения о выделении средств и непосредственно перечисляет их;
СТАП (Научно-техническая консультативная группа), которая оценивает проекты на начальной стадии и выносит рекомендации относительно проекта или программы;
Отдел оценки, который оценивает завершенные проекты и результаты деятельности в тематических областях и проводит ежегодную оценку эффективности и результатов работы;
Секретариаты конвенций также предоставляют рекомендации и замечания относительно проектов.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 3: Институциональная структура ГЭФ
Секретариат ГЭФ
Агенства ГЭФ:
ПРООН
ЮНЕП
Всемирный банк
АБР
АфБР
ЕБРР
ФАО
МАБР
МФРСХ
ЮНИДО
Отдел оценки
СТАП
Совет ГЭФ
Страны:
Члены Совета/
группы стран;
Консультации с ОГО
Конвенции
Страны:
Координационные центры конвенций
Ассамблея ГЭФ
Страны :
Политические координационные центры
Проекты
Страны:
Операционные координационные центры, Координационные центры конвенций, другие государственные учреждения, гражданское общество
Стратегическое руководство
Операционная деятельность
Конкретные действия
План работы
Анализ проекта
Разработка проекта
Замысел проекта, его согласование,
реализация проекта
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 4: От замысла проекта до его согласования/запроса на утверждение
Замысел проекта – страны – формирование национального портфеля проектов (факультативно)
Концепция проекта – ГЭФ агенсто – форма определения проекта (ФОП) и грант на подготовку проекта (ГПП) (типовые формы)
Анализ ФОП и ГПП Секретариатом ГЭФ, включение в план работы и утверждение Советом
Подготовка проекта –агенсто ГЭФ
Документ по проекту –агенсто ГЭФ– полномасштабные (FSP) или среднемасштабные (MSP) проекты (ВМ) (типовые формы)
Рассмотрение Секретариатом ГЭФ, утверждение/согласование ИД и уведомление Совета
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 5: Особенности проектного цикла ГЭФ-5
ФОП представляются на основе скользящего графика;
18 месяцев подготовки (для полномасштабных проектов): начиная с даты согласования Советом до утверждения ИД окончательного документа по проекту;
18 месяцев подготовки (для среднемасштабных проектов): только для проектов, которые представили запрос на ГПП; начиная с даты утверждения ФОП ИД до утверждения им окончательного документа по проекту;
Программный рамочный документ (ПРД) для программных подходов (ПП) может представляться только на заседаниях Совета, созываемых дважды в год (в мае и ноябре)
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 6: Этапы проектного цикла ГЭФ(1)
Основные этапы для полномасштабных проектов (FSP):
Совет/Секретариат:
Совет утверждает план работы, включающий ФОП, утвержденные ИД;
ИД утверждает окончательный документ по проекту.
Агенство ГЭФ:
Проект утверждается агенством ГЭФ, и начинается реализация проекта;
Завершение реализации, окончательная оценка и закрытие финансирования.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 7: Этапы проектного цикла ГЭФ(2)
Основные этапы для среднемасштабных проектов (MSP):
Утверждение в один этап:
ИД утверждает окончательный документ по проекту;
Проект утверждается в рамках агенства ГЭФ, и начинается его реализация.
Утверждение в два этапа:
В случае подачи запроса на ГПП, ФОП представляется на утверждение ИД;
ИД утверждает окончательный документ по проекту;
Проект утверждается в рамках ГЭФ агенства, и начинается его реализация.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 8
Среднемасштабные проекты
* Организация ГЭФ одобряет проект после его утверждения ИД, и начинается его реализация.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 9: Этапы проектного цикла ГЭФ(3)
Для вспомогательных мероприятий (два варианта):
Прямой доступ (в соответствии с политикой в отношении прямого доступа):
Страна представляет предложение по ВМ для утверждения ИД;
ИД и страна подписывают Соглашение о гранте, и начинается реализация проекта.
В отношении грантов на ВМ применительно ко всем организациям ГЭФ действуют следующие процедуры:
Агенство ГЭФ представляет ИД предложение по ВМ;
Агенство ГЭФ применяет собственные внутренние процедуры утверждения, и начинается реализация проекта.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 10
Ускоренная процедура утверждения стимулирующих мероприятий
Правительство страны и ИД ГЭФ заключают соглашение о гранте **
Национальная организация завершает реализацию ВМ и представляет Конвенции отчет
ГЭФ Агенство завершает реализацию ВМ и представляет Конвенции отчет
ГЭФ Агенство утверждает ВМ после его утверждения
ИД***
ГЭФ Агенство представляет предложение на утверждение ИД
Национальная организация представляет предложение по ВМ организации ГЭФ
* При утверждении предложения Секретариат ГЭФ руководствуется процедурами Всемирного банка с учетом конечной цели – направления соглашения о гранте стране, получающей помощь, и его подписания ИД и страной.
Национальная организация представляет предложение по ВМ на утверждение ИД*
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 11: Критерии оценки FSP/MSP
Соответствие страны установленным критериям и ее заинтересованное участие в реализации проекта
Глобальные блага в сфере окружающей среды
Стратегия деятельности ГЭФ в данной тематической области
Сравнительные преимущества организации ГЭФ
Наличие ресурсов
Последовательность проекта
Разработка проекта
Финансирование и совместное финансирование проекта (база)
Мониторинг и оценка
Реагирование организации ГЭФ на замечания и оценки.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 12: Утверждение страной (национальным координатором ГЭФ)
Все ФОП должны быть утверждены ОКЦ ГЭФ при подаче на одобрение (в случае FSP) или утверждение (в случае MSP, для которого требуется ГПП) ГЭФ.
Применительно к проектам, связанным с биоразнообразием, изменением климата и деградацией земельных ресурсов, должны применяться правила СТАР
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 13: Возмещение затрат ГЭФ Агенству
По самостоятельным проектам: комиссионные в размере 10% от суммы, выделенной ГЭФ на проект (грант на проект + ГПП);
Возмещение агенству за разработку Программного подхода (ПП) зависит от вида организации ГЭФ, представляющей ПП :
  ГЭФ Агенству с Советом директоров, утверждающим проекты: 8%
  ГЭФ Агенству без Совета директоров, утверждающего проекты : 9%
В случае отмены проекта, все неиспользованные агентские комиссионные или определенные процентные доли подлежат возврату в Целевой фонд ГЭФ*.
* Порядок возврата комиссионных см. в документе Совета “Proposal for Revising the Fee System" (GEF/C.23/8/Rev.1).
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ
Notes: GEF Expanded Constituency Workshop
<number>

## Slide 14: Программные подходы
Два вида программных подходов, в зависимости от вида ГЭФ Агенства, представляющей программу:
ГЭФ Агенство с Советом директоров, утверждающим проекты – это ГЭФ Агенства, соответствующие критериям, дающим им право принимать решения
ГЭФ Агенство без Совета директоров, утверждающие проекты – это ГЭФ Агенства не соответствующие таким критериям. Такие программы должны представляться учреждением по координации программ (УКП).
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 15
ГЭФ Агенство утверждает отдельные ФОП в рамках программы
ИД утверждает окончательные документы по проекту
ГЭФ Агенство утверждает окончательный проект в соответствии со своими внутренними правилами
ГЭФ Агенство начинает и завершает реализацию проекта
Совет утверждает Программный рамочный документ (ПРД), представляемый в виде ПР, и утверждает ФОП, представленные в составе ПРД
Совет утверждает Программный рамочный документ (ПРД) путем представления ПР
Совет утверждает последующие ФОП в рамках ПРД, представленные в виде ПР
ИД утверждает окончательные документы по проекту
ГЭФ Агенство утверждает окончательный проект в соответствии со своими внутренними правилами
ГЭФ Агенство начинает и завершает реализацию проекта
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 16: Роль СТАП – самостоятельные проекты
СТАП выдает ГЭФ научные и технические рекомендации по следующим вопросам:
FSP:
Выборочно рассматривает ФОП, получаемые от ГЭФ Агенством и представляемые Секретариату ГЭФ;
Рассматривает все ФОП, утвержденные ИД для включения в программу работ; рассмотренные отчеты вместе с ФОП помещаются на веб-сайт ГЭФ в рамках программы работ.
MSP:
Выборочно рассматривает ФОП MSP.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ

## Slide 17: Роль СТАП
Программные подходы (аналогично FSP):
Выборочно рассматривает ФОП, получаемые от ГЭФ Агенства и представляемые Секретариату ГЭФ;
Рассматривает все ПРД, утвержденные ИД для включения в программу работ;
Рассмотренные отчеты вместе с ФОП помещаются на веб-сайте ГЭФ в рамках программы работ.
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 18
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Веб-сайт ГЭФ:
www.thegef.org
Л Е Т
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД
ИНВЕСТИЦИИ В НАШУ ПЛАНЕТУ